|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Macro-planning de la validation et migration des données l'ERP NSANDAX** | | | | | | |
| **N°** | **Libellé Tâche** | **Durée (j)** | **Date Début** | **Date fin** | **Entité Responsable** | **Entité Associées** |
| **Migration Data vers l'ERP NSANDAX (7jrs)** | 7 | Collecte des données (cf. liste envoyée par NSANDAX) | 3 | 22/09/2022 | 26/09/2022 | CG et SI | SCT, SBA, SRHD et SMG |
| 8 | Validation de données collectées | CG, SI et NSANDAX |
| 9 | Importation de données vers l'ERP NSANDAX | NSANDAX | SI et CG |
| 10 | Test d'acceptation | 3 | 27/09/2022 | 29/09/2022 | CG, SI et NSANDAX | SCT, SBA, SRHD, SMG |
| 11 | Assurance qualité | CG, SI et NSANDAX | SCT, SBA, SRHD, SMG |
| **Formation**  **(10jrs)** | 12 | Formation du bureau Exploitation Métier | 2 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | SI et NSANDAX | Bureau Exploitation Infrastructure |
| 13 | Formation du bureau Exploitation Micro | 1 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | SI et NSANDAX | Bureau Exploitation Métier |
| 14 | Formation des Utilisateurs Finaux | 5 | 03/10/2022 | 07/10/2022 | SI et NSANDAX | CG, SCT, SBA, SRHD et SMG |
| **Mise en exploitation (8jrs)** | 15 | Préparation de l'environnement de mise en production | 1 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | SI | NSANDAX |
| 16 | Importation des données vers la plateforme de production | 1 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | SI | NSANDAX |
| 17 | Validation des données | 1 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | CG | SCT, SBA, SRHD, SMG, SI et NSANDAX |
| 18 | Lancement de l'exploitation de la solution ERP NSANDAX | 1 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | CG | SCT, SBA, SRHD, SMG, SI et NSANDAX |